План

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий по рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

на территории п. Онохой в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | до 15.01.2018 |
| 2 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно, начиная с января 2018 года до даты завершения сбора предложений (09.02.2018г.) |
| 3 | Проведение заседаний общественных муниципальных комиссий в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования | не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март 2018 года |
| 4 | Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в государственную программу на 2018 - 2022 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования | до 09.02.2018г. |
| 5 | Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов | январь 2018, но не позднее 16.02.2018 |
| 6 | Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты | январь 2018, но не позднее 16.02.2018 |
| 7 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям | в течении 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений, но не позднее 16.02.2018 |
| 8 | Информирование граждан по выбору общественной территории во время проведения выступления Омского цирка в ДК | 29.01.2018 |
| 9 | Информирование граждан по выбору общественной территории во время проведения празднования «Белого месяца» в ДК | 16.01.2018 |
| 10 | Информирование граждан по выбору общественной территории во время проведения «Масленица» на площади ДК | 18.02.2018 |
| 11 | Информирование граждан по выбору общественной территории во время проведения хоккейного матча | 03.02.2018 |
| 12 | Проведение совещания с руководителями учреждений, организаций и предприятий поселка Онохой, в целях информирования граждан по выбору общественной территории | 22.01.2018 |
| 13 | Информирование граждан по выбору общественной территории во время проведения конкурса стихов на бурятском языке в библиотеке | 20.02.2018г. |
| 14 | Информирование граждан по выбору общественной территории во время проведения Праздничной программы посвященной женскому дню в ДК | 08.03.2018 |
| 15 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | не позднее 23.02.2018 |
| 16 | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования | не позднее 01.03.2018 |
| 17 | Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 01.03.2018 |
| 18 | Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 01.03.2018 |
| 19 | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | в течении 15 календарных дней со дня опубликования |
| 20 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | 18.03.2018г. |
| 21 | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в муниципалитет для учета при утверждении (актуализации) муниципальной программы на 2018-2022 годы | в течении 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования |
| 22 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | не позднее 25.03.2018 |
| 23 | Утверждение (актуализация) муниципальной программы на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования | 31.03.2018 |